## Sprint 1
Data de início: | 2023-04-03 |  | Data atual: | 2023-04-22
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-04-03 | 114 | 0 | 114
2 | 2023-04-04 | 108.3 | 0 | 114
3 | 2023-04-05 | 102.6 | 0 | 114
4 | 2023-04-06 | 96.9 | 0 | 114
5 | 2023-04-07 | 91.2 | 0 | 114
6 | 2023-04-08 | 85.5 | 0 | 114
7 | 2023-04-09 | 79.8 | 16 | 98
8 | 2023-04-10 | 74.1 | 0 | 98
9 | 2023-04-11 | 68.4 | 7 | 91
10 | 2023-04-12 | 62.7 | 12 | 79
11 | 2023-04-13 | 57 | 15 | 64
12 | 2023-04-14 | 51.3 | 4 | 60
13 | 2023-04-15 | 45.6 | 2 | 58
14 | 2023-04-16 | 39.9 | 19 | 39
15 | 2023-04-17 | 34.2 | 4 | 35
16 | 2023-04-18 | 28.5 | 3 | 32
17 | 2023-04-19 | 22.8 | 3 | 29
18 | 2023-04-20 | 17.1 | 7 | 22
19 | 2023-04-21 | 11.4 | 22 | 0
20 | 2023-04-22 | 5.7 | 0 | 0
21 | 2023-04-23 | -3.7303e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
(FrontEnd) Criar componente com o formulário para cadastro de produtos (states, funções e HTML) |  |  |  |  | 2023-04-13 | Vinícius | 6 | 2023-04-13
(BackEnd) Criar um método para inserir as informações do produto no banco de dados |  |  |  |  | 2023-04-12 | Vinícius | 3 | 2023-04-12
(FullStack) Alterar o seletor do formulário no campo produto, no HTML de cadastro de pedidos (Para mostrar os produtos cadastrados). |  |  |  |  | 2023-04-13 | Vinícius | 2 | 2023-04-13
(BackEnd) Criar a rota, com método POST para cadastro de produtos |  |  |  |  | 2023-04-12 | Vinícius | 2 | 2023-04-12
(FrontEnd) Criar o componte do Login |  |  |  |  | 2023-04-09 | Bruno | 4 | 2023-04-09
(BackEnd) Criar a função para o Logout |  |  |  |  | 2023-04-11 | Bruno | 1 | 2023-04-11
(Estudo) Estudar React |  |  |  |  | 2023-04-06 | Bruno | 2 | 2023-04-09
(FullStack) Trocando a arquitetura monolítica pela compartimental, através do react |  |  |  |  | 2023-04-06 | Bruno | 8 | 2023-04-09
(BackEnd) Criar um método para consultar o cargo do usuário (Nível de acesso) |  |  |  |  | 2023-04-09 | Bruno | 2 | 2023-04-11
(BackEnd) Criar a rota do método POST do login |  |  |  |  | 2023-04-09 | Bruno | 2 | 2023-04-09
(BackEnd) Criar a rota, com métodos POST para cadastro de usuário. (Atualizar o que já foi feito na primeira sprint) |  |  |  |  | 2023-04-09 | Pedro | 3 | 2023-04-11
(BackEnd) Criar um método para inserir as informações do usuário no banco |  |  |  |  | 2023-04-13 | Pedro | 3 | 2023-04-13
(BackEnd) Criar a rota GET para listagem de usuário cadastrados |  |  |  |  | 2023-04-13 | Pedro | 2 | 2023-04-13
(BackEnd - BD) Criar a função para buscar os dados do BD, referente ao login daquele usuário (Talvez use a biblioteca Session) |  |  |  |  | 2023-04-11 | Bruno | 1 | 2023-04-11
(FullStack) Criar uma forma de restringir os acessos de acordo com o nível do usuários (Estudo e Aplicação) |  |  |  |  | 2023-04-09 | Bruno | 5 | 2023-04-12
(BackEnd) Criar a rota GET para listagem de produtos cadastrados |  |  |  |  | 2023-04-12 | Vinícius | 2 | 2023-04-12
(FrontEnd) Concertar falha das mascaras de formulário do cadastro de pedido |  |  |  |  | 2023-04-15 | Bruno | 2 | 2023-04-16
(FrontEnd) Estilizar o HTML do Login |  |  |  |  | 2023-04-15 | Murílo | 2 | 2023-04-15
(FrontEnd) Criar o componente da listagem de usuário |  |  |  |  | 2023-04-12 | Renan | 2 | 2023-04-14
(FullStack) Alterar campo do preço unitário do produto no HTML de cadastro de pedidos (Fazer uma mascara para mostrar R$/ Unidade de medida cadastrada no produto selecionado) |  |  |  |  | 2023-04-15 | Bruno | 2 | 2023-04-19
(FrontEnd) Estilizar o HTML da listagem de usuário |  |  |  |  | 2023-04-14 | Renan | 2 | 2023-04-14
(FrontEnd) Criar componente com formulário para cadastro de usuário (states, funções e html) |  |  |  |  | 2023-04-18 | Pedro | 3 | 2023-04-21
(FrontEnd) Estilizar o HTML do cadastro de produtos (A estilização da sessão de cadastro de regras entra nessa tarefa) |  |  |  |  | 2023-04-12 | Augusto | 4 | 2023-04-21
(ForntEnd) Colocar o botão de logout na NavBar |  |  |  |  | 2023-04-12 | Augusto | 2 | 2023-04-13
(FrontEnd) Estilização do HTML de cadastro de usuário |  |  |  |  | 2023-04-14 | Augusto | 3 | 2023-04-21
(BackEnd) Criar a lógica da listagem de usuário (for dentro do return do componente) |  |  |  |  | 2023-04-13 | Pedro | 4 | 2023-04-17
(FrontEnd) Criar o componente da listagem de produtos cadastrados |  |  |  |  | 2023-04-15 | Matheus | 2 | 2023-04-16
(FrontEnd) Estilizar o HTML da listagem de produtos cadastrados |  |  |  |  | 2023-04-15 | Matheus | 2 | 2023-04-16
(BackEnd) Criar a lógica da listagem de produtos cadastrados (map dentro do return componente) |  |  |  |  | 2023-04-15 | Matheus | 3 | 2023-04-16
(Documentação)Modelagem de teste |  |  |  |  | 2023-04-16 | Bruno | 6 | 2023-04-16
(Documentação)Testagem |  |  |  |  | 2023-04-17 | Vinícius | 5 | 2023-04-21
(Correção) Arrumando as mascaras de cpf e cnpj |  |  |  |  | 2023-04-21 | Bruno | 3 | 2023-04-21
(FrontEnd) Tornar os campos de produto e fornecedores da tela de cadastro de pedido em campos pesquisáveis |  |  |  |  | 2023-04-16 | Bruno | 2 | 2023-04-16
(FrontEnd) Concertar falha das mascaras de formulário do cadastro de pedido |  |  |  |  | 2023-04-15 | Bruno | 2 | 2023-04-16
(BackEnd) Criar uma função dentro do componente para o tratamento do login, e a logica para ele não se repetir ( chamar o metodo que percorre todos os logins existentes e fazer a logica para não se repetir) |  |  |  |  | 2023-04-18 | Pedro | 4 | 2023-04-21
(BanckEnd) Criar método para conferir todos os logins dos usuarios já existentes, tendo em vista que não podem haver repetições |  |  |  |  | 2023-04-18 | Pedro | 1 | 2023-04-19
(Correção) Corrigir a falha no teste US07.017 |  |  |  |  | 2023-04-18 | Murílo | 2 | 2023-04-18
(Correção) Corrigir estilização |  |  |  |  | 2023-04-18 | Renan | 1 | 2023-04-18
(Correção) Corrigir a falha no teste US08.004 |  |  |  |  | 2023-04-20 | Vinícius | 1 | 2023-04-20
(Correção) Corrigir a falha no teste US07.001 |  |  |  |  | 2023-04-20 | Vinícius | 2 | 2023-04-20
(Correção) US07.003 - Níveis de acesso - O Gerente consegue acessar a tela de cadastro de usuários inserindo a url |  |  |  |  | 2023-04-20 | Vinícius | 1 | 2023-04-20
(Correção) Corrigir a falha no teste US06.001 |  |  |  |  | 2023-04-20 | Bruno | 1 | 2023-04-20
(Correção) Corrigir o comentário no teste US05.001 |  |  |  |  | 2023-04-19 | Vinícius | 2 | 2023-04-20
(Documentação) Gravar o gif de entrega do produto da sprint 2 |  |  |  |  | 2023-04-22 | Vinícius
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1